## 2014年下半年工作规划 (二组)
重点规划 | 时间周期 | Milestone | 责任人
运营建设：运维规划四化建设 | 2015Q1 | 1、长尾业务自动化率达到90%以上、手游业务自动化率达到80%。（自动化） 2、继续开展长尾业务零运维项目，长尾及手游业务常规工作运维参与度小于20%。 3、手游重点支持全民打豆豆不删档工作。 4、完成天堂1、天堂2运维交接工作，并进行标准化梳理。（标准化） 5、版本服务化建设，降低业务接入成本，Q1可以实现QQ九仙、全民打豆豆两款业务接入。版本健康度分数大于90分。 6、配合下载优化服务、登录服务建设，Q1实现怪物猎人接入。 | alenai,mingli,larryren,brickli,wytheliu
运营建设：运维开发工作 | 2015Q1 | 1、蓝鲸对外版APP开发工作，初步确定从查询类APP开始。如天堂1、CODOL数据展示APP 2、论坛数据分析APP重构，除论坛帖子数据外，将纳入客服数据、周边系统数据，确保论坛数据分析2.0功能更全面、准确。 Q1完成50% 的开发工作。 3、对一种开源技术研究及开发工作，初步确定技术为“基于hadoop的游戏数据分析”， Q1完成50% 研究及开发工作。 | jaminguo,jevinfang,genjunli,wytheliu
运营建设：成本优化工作 | 2015Q1 | 总体目标控制小组不达标率25%以下 1、1款长尾业务进行docker试点 2、怪物猎人兼容不同机型（C1\B6\M1\M2等），合理使用资源。 | larryren,mingli,wytheliu
团队建设：二组团队建设 | 2015Q1 | 1、全业务考核分数在良好以上，无4级以上重大事故。 2、团队成员满意度、敬业度不低于中心平均水平。 3、争取通过一名T2.3同学晋升T3 4、Q1培养一名兼职android开发人员，可以进行移动端APP开发工作。 | wytheliu
运营建设：运维规划四化建设 | 2015Q2 | 1、长尾业务在第一期试点业务完成基础上，可以推广至更多的小组。 2、怪物猎人内侧支持工作，并进行怪物猎人门户建设。 3、天堂手游及其他手游业务上线支持工作。 4、版本服务建设，Q2继续进行完成QQ音速、QQ西游的业务接入。版本健康度分数大于90分 5、下载优化服务，Q2实现QQ音速业务接入。100m以内的更新包的下载更新时间控制在3分钟之内 | alenai,mingli,larryren,brickli,wytheliu
运营建设：运维开发工作 | 2015Q2 | 1、蓝鲸对外版数据类APP平台化，实现代理类业务的快速接入。 2、完成论坛数据分析2.0APP上线并运营。 3、对一种开源技术研究及开发工作，初步确定技术为“基于hadoop的游戏数据分析”， Q2完成一款业务的试点接入工作。 4、Q2之前完成一款移动端游戏辅助APP开发工作，业务待定。 | jaminguo,jevinfang,genjunli,wytheliu
运营建设：成本优化工作 | 2015Q2 | 总体目标控制小组不达标率25%以下 1、2款长尾业务进行docker试点 2、怪物猎人兼容不同机型（C1\B6\M1\M2等），合理使用资源。 | larryren,mingli,wytheliu
团队建设：二组团队建设 | 2015Q2 | 1、全业务考核分数在良好以上，无4级以上重大事故。 2、团队成员满意度、敬业度不低于中心平均水平。 3、辅导2名T2.3升T3同学的通道答辩准备。 | wytheliu